GHID

Privind realizarea previziunilor de flux de numerar (cash-flow) aferente proiectetelor implementate de Beneficiari, precum şi întocmirea de situaţii sinteză, conform cerinţelor din contractul de finanţare

C U P R I N S

1. INTRODUCERE	3

2. CERINŢE CONTRACTUALE	3

3. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR	4

4. PREVIZIUNEA FLUXURILOR DE NUMERAR (CASH-FLOW)	6

4.1 Principii generale privind previziunea fluxurilor de numerar (cash-flow)	6

4.2 Optimizarea fluxului de numerar (cash-flow)	8

4.4 Previziunea fluxului de numerar (cash-flow)	8

5. STUDIU DE CAZ: Simulare cash-flow pentru proiecte finanţate prin POS DRU	10

5.1 Premisele modelului financiar de previzionare a fluxului de numerar (cash-flow) pentru beneficiarii de fonduri	10

5.2 Prezentarea modelului financiar	11

5.3 COMPLETAREA FORMULARELOR SPECIFICE PE BAZA PREVIZIUNIOR DE FLUX DE NUMERAR (CASH-FLOW)	14

ANEXA 2	21

GRAFIC ESTIMATIV PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR DE RAMBURSARE	21

ANEXA 19: PREVIZIUNI ACTUALIZATE	22

# 1. INTRODUCERE

Obiectivul acestui document este de a furniza suport beneficiarilor privind aspectele practice ale aplicării obligaţiilor contractuale pentru proiectele finanţate prin POS DRU 2007-2013.

Acesta va servi ca document suport pentru completarea formularelor specifice pe care Beneficiarul le va transmite către AM POS DRU conform obligaţiilor contractuale .

Este recomandat ca Beneficiarii să urmeze prezentul ghid, adaptând nevoilor proprii aspectele prezentate în acest document.

Prezentul ghid va acoperi aspecte privind obligaţiile legale ale Beneficiarilor conform contractului de finanţare, planificarea activităţilor, construirea bugetului proiectului precum şi previziunea fluxurilor de numerar (cash-flow), ca documente ajutătoare pentru completarea anexelor specifice .

Pentru o mai bună înţelegere a aspectelor prezentate vor fi inserate exemple privind planificarea activităţilor, bugetul proiectului, conform formatului solicitat în Anexa 1: Cererea de finanaţare şi o simulare orientativă de previziune a fluxurilor de numerar (cash-flow) în cadrul unui proiect strategic pentru completarea formularelor specifice.

Important!

Prevederile prezentului Ghid au un caracter orientativ, prevederile contractuale trebuind respectate în totalitate.

# 2. CERINŢE CONTRACTUALE

In vederea completării “Graficului estimativ privind depunerea cererii de rambursare” cât şi a anexei “Previziuni actualizate” Beneficiarul trebuie să respecte următoarelele cerinţe contractuale:

# Articolul 7 - Rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului şi rambursarea finală

(1) Beneficiarul are obligaţia de a completa şi transmite [AMPOSDRU sau OI responsabil] graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de prefinanţare sau în termen de maxim 90 de zile de la data prevăzută în articolul 2 alineatul 2, în cazul în care nu depune cererea de prefinanţare, conform formatului standard stabilit în Anexa 5 – Graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare.

Beneficiarul are obligaţia, în cazul modificării graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare transmis iniţial, să notifice în scris [AMPOSDRU sau OI responsabil] cu celeritate noile sale previziuni.

De asemenea, Beneficiarul are obligaţia, în cazul modificării graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare transmis iniţial, să notifice în scris [AMPOSDRU sau OI responsabil] cu celeritate noile sale previziuni.

(2) Beneficiarul trebuie să transmită prima cerere de rambursare intermediară în maxim 6 luni de la data primirii prefinanţării sau în maxim 6 luni de la data începerii implementării proiectului. În caz contrar AMPOSDRU/OI responsabil poate rezilia contractul de finanţare.

Cererile de rambursare intemediară vor fi transmise [AMPOSDRU sau OI responsabil] atunci când valoarea cheltuielior angajate şi plătite de Beneficiar reprezintă cel puţin:

a) pentru proiectele cu durata de până la un an, inclusiv: 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

b) pentru proiectele cu durata între un an şi doi ani, inclusiv: 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

c) pentru proiectele cu durata între doi ani şi trei ani, inclusiv: 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, luând în considerare prevederile articolului 6, alineatul (1).

Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor va fi transmisă [AMPOSDRU sau OI responsabil], conform formatului standard prezentat în Anexa 6 – Cerere de rambursare a cheltuielilor.

Articolul 6 – Recuperarea prefinanţării

La data prezentării fiecărei cereri de rambursare intermediară Beneficiarul va trebui să previzioneze fondurile disponibile care să acopere necesarul de finanţare al activităţilor prevăzute în cererea de finanţare punct 1.5 „Graficul activităţilor” pentru următoarele 3 luni de implementare a Proiectului, luând în considerare prevederile articolului 7 alineatul (1).

# Articolul 9 – Obligaţiile părţilor

(21) Pe toată perioada de implementare a proiectului, Beneficiarul va transmite [AMPOSDRU sau OI responsabil], la fiecare 3 (trei) luni, previziuni actualizate privind cheltuielile care urmează a fi efectuate în trimestrul următor, în conformitate cu Anexa 12 – Previziuni actualizate luând în considerare şi prevederile articolul 7 alineatul (1), articolul 7 alineatul (2) şi articolul 7 alineatul (3), privind termenele estimate de rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului.

La completarea „Graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare” se va ţine cont de INSTRUCŢIUNEA nr. 4 pentru contractul de finanţare: POSDRU/1/1.1/S/1 „Depunerea graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare”, Anexa 1 a prezentului ghid.

# 3. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR

Pentru a construi bugetul proiectului, care va servi ulterior la previziunea fluxului de numerar (cash-flow) al proiectului şi la completarea Graficului estimativ de depunere a cererilor de rambursare şi a anexei Previziuni actualizate este necesară planificarea activităţilor ce urmează a se realiza în cadrul proiectului.

Informaţiile din această planificare vor trebui corelate cu informaţiile prezentate iniţial în cererea de finanţare.

În figura de mai jos este ilustrat ca exemplu planificarea activităţilor (gantt chart-ul) pentru un proiect având ca activităţi principale furnizarea de training.

Fig.1 Planificarea activităţilor (Gantt chart-ul proiectului)

Pe baza activităţilor planificate se va construi bugetul proiectului.

În Fig 2 este ilustrat bugetul unui proiect strategic care se va implementa pe parcursul a 2 ani.

Pentru a ajunge la acest format standard Beneficiarul va trebui să estimeze costurile implicate de fiecare activitate/subactivitate în parte. Tabelul de mai jos ilustrează această etapă intermediară de construcţie a bugetului.

Fig.2 Bugetul proiectului în etapa intermediară

In etapa finală Bugetul este prezentat în formatul cerut în ghidul solicitantului aferent POS DRU.

Fig.3 Bugetul proiectului în formatul standard

# 4. PREVIZIUNEA FLUXURILOR DE NUMERAR (CASH-FLOW)

## 4.1 Principii generale privind previziunea fluxurilor de numerar (cash-flow)

Cash flow-ul reprezintă diferenţa între încasările curente şi plăţile curente ale unei companii.

Raportul dintre cash-flow şi cifra de afaceri este un indicator al rentabilităţii pe termen scurt a unei companii.

- Ce sunt banii lichizi

Banii gheaţă sunt banii  care se găsesc în bancă sau în firmă. Există mereu nevoia de bani lichizi: pentru a plăti salariile, chiria, taxele. Un profit mare nu înseamnă că există mai mulţi bani lichizi. O lecţie pe care toţi antreprenorii trebuie să o înveţe este diferenţa dintre bani lichizi şi profit. Profitul reprezintă acei bani care te aştepţi să existe în organizaţie dacă toţi clienţii plătesc la timp şi dacă s-au împărţit corect costurile pentru perioada respectivă. Banii lichizi sunt acei bani care trebuie să existe mereu pentru a asigura buna desfăşurare a afacerii, cu scopul final de obţinere a profitului. Pe termen lung, profitul unei firme poate fi foarte mic dacă banii lichizi nu au un nivel pozitiv. Regula de bază este: “Nu poţi cheltui profit, cheltuieşti bani!”

Cash-flow-ul se referă la intrările şi ieşirile de bani în cadrul firmei pe o perioadă determinată de timp. Gestionarea acestor intrări şi ieşiri de bani lichizi reprezintă una din principalele sarcini ale unui întreprinzător. Ieşirile de bani sunt măsurate prin chitanţele emise atunci când plăteşti salariile, chiria şi creditorii. Intrările sunt acei bani primiţi de la clienţi, debitori şi investitori.

- Cash-flow-ul pozitiv

Dacă banii care intră în firmă sunt mai numeroşi decât cei care ies, firma are un cash-flow pozitiv. Cash-flow-ul pozitiv este un lucru foarte bun pentru firmă şi singura problemă este gestionarea acestui surplus. În cazul proiectului de faţă cash flow-ul pozitiv provine din prefinanţări sau din rambursarea sumelor cheltuite de la AM.

Cash-flow-ul negativ

Atunci când banii care ies din firmă sunt mai mulţi decât cei care intră firma are un cash-flow negativ. Cash-flow-ul negativ poate fi cauzat - de exemplu - de necolectarea la timp a banilor de la clienţi (în cazul proiectului de faţă de la AM). Trebuie găsite soluţii rapide pentru a evita intrarea firmei în incapacitate de plată.

Componentele cash-flow-ului

Componentele cash-flow-ului sunt următoarele:

- Cash-flow-ul operaţional

Cash-flow-ul operaţional este cel generat de operaţiuni specifice activităţii firmei. Sunt banii proveniţi din vânzarea produsului sau serviciului firmei. Acesta este cea mai importantă sursă de venit şi pentru că este generată intern, înseamnă că există şi control asupra ei.

- Cash-flow-ul de investiţii

Aceştia sunt banii generaţi intern, dar din activităţi non-operaţionale. Cash-flow-ul de investiţii include baniii investiţi în echipament, în mijloacele fixe. Aceste investiţii reprezintă profitul pe temen lung.

- Cash-flow-ul financiar

Aceştia sunt banii proveniţi din surse externe: debitori, investitori, acţionari. Se acordă un împrumut, se plăteşte un împrumut, se plătesc dividente şi toate aceste activităţi trebuie trecute în cash-flow-ul financiar.

## 4.2 Optimizarea fluxului de numerar (cash-flow)

Ca măsuri de optimizare a fluxului de numerar (cash-flow) se pot enumera:

- Un inventar mai riguros. Folosirea preponderent în producţie a disponibilităţilor băneşti poate bloca sume importante. Asigurarea unui ritm normal de inventar.

- Facturarea. Facturarea produselor imediat ce au fost livrate şi primirea facturilor doar după terminarea proiectelor. Este necesar un raport riguros asupra conturilor de facturare.

- Nu trebuie realizată o expansiune a activităţii dacât când există suport financiar pentru aceasta. Expansiunea costă bani şi trebuie să fie verificată disponibilitatea acestor sume.

- Menţinerea unei rezerve. Pentru situaţiile neprevăzute se poate constitui un fond de rezervă pentru a nu intra în imposibilitate de plată. Indiferent de situaţia economică şi dinamica ei organizaţia poate face faţă unor situaţii dure doar dacă este pregătită.

- Plata. Nu se fac plăţile imediat. Perioada recomandată este de 30 - 60 zile. Dacă furnizorii vor banii mai repede se poate folosi această cerere ca argument în negocierea obţinerii de discounturi.

- Verificarea creşterii preţurilor. Verificarea preţurilor concurenţei şi corelarea preţurilor organizaţiei cu preţul pieţei.

In practică, cash flow-ul este un tabel, asemănător unei balanţe de verificare, şi are dublu rol:

- oferă informaţii despre ceea ce se va întâmpla/s-a întâmplat din punctul de vedere al rezultatelor/rulajelor;

- ajută la planificarea activităţii viitoare a organizaţiei.

Marele avantaj al acestui gen de evidenţă este flexibilitatea: se pot include în cash flow toate/numai informaţiile de care aveţi nevoie. De obicei, cash flow-ul se construieşte pentru perioade de timp relativ mici (lună, trimestru etc.), dar se poate realiza şi pentru un an şi chiar şi pentru întreaga durată a unui proiect. Primul lucru care trebuie făcut pentru a evita un deficit  financiar este o previzionare de numerar. Este general recunoscut faptul că previziunile de numerar se fac atât pe termen scurt (săptămânal, lunar) pentru a gestiona eficient banii zi de zi, cât şi pe termen lung (anual, pe 3-5 ani) pentru a putea elabora strategia.

## 4.4 Previziunea fluxului de numerar (cash-flow)

Este recunoscut faptul că fluxul de numerar (cash-flow) este sângele unei organizaţii. Prin definiţie fluxul de numerar (cash-flow) care circulă printr-o organizaţie este important pentru bună-starea organizaţiei.

Totuşi nu ne putem baza pe faptul că numerarul este disponibil putem încerca să previzionăm mişcarea acestuia pentru a ne asigura de disponibilitatea acestuia la momentul şi locul potrivit. Subliniem din nou că fluxul de numerar (cash-flow) nu se leagă doar de activitatea operaţională a unei afaceri, de exemplu contul de profit şi pierdere, dar se referă şi la toate sursele de cash şi cheltuieli, de exemplu: vânzări, împrumuturi, cheltuieli de capital, creşterile de capital generatoare de cash, plata dividendelor etc.

Dupa cum s-a menţionat şi mai sus fluxurile de numerar (cash-flow) pot fi previzionate pe termen scurt, mediu sau lung. Acestea sunt necesare pentru:

- Pe termen scurt: pentru a asigura cerinţele de cash de zi cu zi. De obicei această previziune se realizează pe o perioadă între o săptămână şi trei săptămâni;

- Pe termen mediu: se realizează pentru a identifica cerinţele potenţiale viitoare de cash. Este de obicei asociată cu bugetul, ciclurile de venituri şi capital. Această previziune rafinează previziunea pe termen lung şi identifică acele elemente pentru care trebuie făcute împrumuturi în timp util pentru a lua masuri.

- Previziunea pe termen lung: aceasta se utilizează pentru a identifica cerinţele de cash ale organizaţiei pentru mai mult de 5 ani şi este asociată cu planul de afaceri. Un punct important al acestei previziuni este acela că identifică sursa potenţială de fonduri necesare pentru implementarea efectivă a planului de afaceri.

Previziunea cash-flow-lui este pregatită şi controlată de trezorier. Performanţa periodică a cash-lui este monitorizată prin compararea cu previziunea luând măsuri de remediere a situaţiei. Previziunea pe termen mediu şi lung sunt utilizate pentru a determina şi implementa strategiile de finanţare ale organizaţiei.

Este important de observat că previziunea permite poziţiei actuale de cash să fie inclusă facilitând astfel procesul monitorizării.

Previziunea fluxurilor de numerar (cash-flow) este un document important ale cărui ipoteze trebuie să fie verificate pentru a ţine seama de circumstanţele care s-au schimbat. Monitorizarea şi actualizarea previziunii de cash este o sarcină periodică.

Această previziune poate fi folosită ca suport pentru diverse situaţii de transmis către AM sau pentru analiza proprie. Astfel, modelul de previzionare a cash flow-ului prezentat în continuare poate oferi o fundamentare temeinică la întocmirea graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare şi a cash flow-ului (cash-out) pe 3 luni. În cadrul organizaţiei beneficiarului această previzionare a evoluţiei cash flow-ului proiectului poate folosi ca instrument de analiză a impactului proiectului asupra organizaţiei din punct de vedere al cash flow-ului.

In situaţia în care proiectul are un cash flow negativ acesta poate fi compensat de cash flow-ul operaţional pozitiv al organizaţiei. Această corelaţie trebuie realizată în permanenţă pentru a avea o imagine de ansamblu a impactului proiectului asupra organizaţiei. Totuşi, în situaţia în care proiectul are cash flow negativ în anumite perioade, iar cash flow-ul operaţional nu este suficient pentru a acoperi aceste zone de deficit de numerar, se impun măsuri de optimizare a cash flow-ului (fie al proiectului, fie cel operaţional).

Optimizarea cash flow-ului trebuie să ţină cont de prevederile contractuale ce trebuiesc respectate. Aceste aspecte  se pot observa cu destulă uşurinţă pe graficul cash flow-ului ataşat modelului  ce urmează a fi prezentat în continuare.

# 5. STUDIU DE CAZ: Simulare cash-flow pentru proiecte finanţate prin POS DRU

## 5.1 Premisele modelului financiar de previzionare a fluxului de numerar (cash-flow) pentru beneficiarii de fonduri

Modelul de cash flow prezentat în acest ghid arată evoluţia cash flow-ului proiectului pe toată durata desfăşurării acestuia. In alcătuirea acestui model au fost luate în considerare obligaţiile contractuale prevăzute în Contractul de finanţare.

Principalele ipoteze care au stat la baza acestui model de previzionare a cash flow-ului sunt:

- În cazul proiectelor finanţate POSDRU din cadrul axei prioritare 1, prefinanţarea se acordă într-o singură tranşă sau mai multe tranşe în funcţie de durata de implementare a proiectului, în procent de 30% din valoarea totală eligibilă a contractului de finanţare excluzând contribuţia proprie a Beneficiarului aferentă fiecărui an de implementare al proiectului stabilit în Anexa 3 – Bugetul proiectului

- Prefinanţarea se va acorda în trei tranşe articolul 5 alineatul (5) din contractul de finanţare

- Cererile de rambursare intemediară vor fi transmise [AMPOSDRU sau OI responsabil] atunci când valoarea cheltuielior angajate şi plătite de Beneficiar reprezintă cel puţin 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, luând în considerare prevederile articolului 6, alineatul (1).

- Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor va fi transmisă [AMPOSDRU sau OI responsabil], conform formatului standard prezentat în Anexa 6 – Cerere de rambursare a cheltuielilor.

- Nouă tranşă anuală de prefinanţare va putea fi acordată după recuperarea a cel puţin 70% din tranşa anuală de prefinanţare anterioară

- Sumele acordate cu titlu de prefinanţare se vor recupera prin deducerea din fiecare cerere de rambursare intermediară solicitată a unui procent de 35% din valoarea cheltuielilor eligibile certificate de [AMPOSDRU sau OI responsabil] (excluzând contravaloarea TVA). Cu ocazia transmiterii ultimei cereri de rambursare intermediară [AMPOSDRU sau OI responsabil] va putea aplica un procent de recuperare a prefinanţării diferit de cel menţionat anterior, astfel încât suma aferentă prefinanţării să fie recuperată integral înainte de depunerea cererii finale de rambursare

- Suma prefinanţării/prefinanţărilor şi a plăţilor intermediare nu poate să depăşească 95% din valoarea eligibilă a contractului

- AMPOSDRU va efectua transferul prefinanţării în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de prefinanţare la [AMPOSDRU sau OI responsabil]

- AMPOSDRU va efectua rambursarea cheltuielilor în termen de maxim 45 (patruzecişicinci) de zile de la data înregistrării cererii de rambursare la AMPOSDRU. In model durata considerată este de 2 luni deoarece fracţionarea proiectului în vederea previzionării costurilor s-a făcut pe luni nu pe săptămâni.

- Valoarea cheltuielilor neeligibile reprezintă 1% din totalul cheltuielilor eligibile

- Valoarea cheltuielilor din bugetul beneficiarului reprezintă 2% din totalul cheltuielilor eligibile

- Valoarea finanţării nerambursabile reprezintă 98% din totalul cheltuielilor eligibile, respectând următoarea structură: 77% din finanţarea nerambursabilă alocată din FSE, iar restul de 23% provine din bugetul naţional.

- Structura cheltuielilor totale este: Costuri directe şi Cheltuieli generale de administraţie  (care reprezintă 7% din costurile directe). Structura costurile directe presupusă pentru acest model este: 60% cheltuielile cu resurse umane, 20% cheltuielile cu participanţii şi 20 % alte tipuri de costuri. FEDR reprezintă 5% din acest cost direct total.

## 5.2 Prezentarea modelului financiar

Modelul construit pe aceste premise arată evoluţia cash flow-ului proiectului pe tot parcursul desfăşurării sale. Proiectul prezentat în acest exemplu are o durată de implementare de 3 ani şi se încadrează în axa prioritară numarul 1.

Fig.3 Previziunea fluxurilor de numerar (cash-flow)

In partea dreaptă sus a foii de lucru se introduc datele referitoare la valoarea proiectului şi defalcarea acesteia pe diferitele surse de finanţare, pe fiecare din cei 3 ani ai proiectului. Odată introduse aceste date se calculează valoarea prefinanţărilor acordate şi a valorii minime a plăţilor ce trebuiesc efectuate pentru a depune o cerere de rambursare.

Odată introduse şi data acordării primei tranşe de prefinanţare şi a cheltuielilor lunare se poate începe calculul cash flowului.

Repartiţia cheltuielilor lunare arată structura cheltuielilor eligibile şi ne-eligibile ale proiectului  în timp real, iar în tabelul de calcul al cash flow-ului acestea sunt grupate pe sume totale ce urmează a fi incluse în cererea de rambusare.

Pentru a se observa momentul acordării următoarei tranşe de prefinanţare se urmăreşte rândul “Procent recuperare prefinanţare” pentru a observa momentul în care prefinanţarea se recuperează într-o proporţie de cel putin 70%. În luna imediat următoarea atingerii acestui prag se acordă următoarea tranşă de prefinanţare.

Prefinanţarea trebuie recuperată în proporţie de 100% cu ocazia transmiterii penultimei cereri de rambursare. Prefinanţarea se va recupera cu ocazia efectuării fiecărei cereri de rambursare, 35% din cheltuielile efectuate fiind alocate acestui scop. Astfel, în momentul în care se realizează penultima cerere de rambursare, din suma totală declarată (65% din cheltuielile eligibile) se scade valoarea prefinanţării ce a rămas nerecuperată (cu ocazia penultimei cereri de rambursare prefinanţarea trebuie recuperată integral).

Diferenţa de 2 luni dintre liniile “Cerere de rambursare” şi “Recuperare sume A.M.” este acel interval în care cererea de rambursare este procesată şi aprobată şi sumele sunt virate în contul beneficiarului.

Linia “Cash flow” calculează fluxul de numerar (cash-flow) al proiectului pe fiecare lună cumulat cu valoarea sa anterioară. Cash flow-ul se calculează ca suma tuturor intrărilor în contul proiectului (inclusiv cheltuielile ne-eligibile şi cele din bugetul beneficiarului) din care se deduc toate ieşirile de numerar (din acelaşi cont). Astfel, cu ajutorul acestui model se poate urmări evoluţia cash flow-ului proiectului lună de lună. Cash flow-ul final  al proiectului trebuie să fie 0 pentru a valida calitatea modelului, acesta fiind criteriul fundamental de evaluare a funcţionalităţii acestuia.

Pentru a uşura analiza evoluţiei cash flow-ului, aceasta este prezentată într-o formă grafică uşor de urmărit şi de analizat.

Fig. 4 Evoluţia fluxului de numerar (cash-flow) pe perioada implementării proiectului

În acest grafic se poate urmări cu usurinţă evoluţia cash flow-ului, facilitând astfel analiza internă a perioadelor critice ale organizaţiei din punctul de vedere al lichidităţilor. Se poate observa că spre finalul perioadei de analiză pe măsură ce tranşele de prefinanţare se epuizează sau sunt returnate AM apar deficitele de lichidităţi, subliniate de cash flow-ul negativ aferent perioadei respective.

## 5.3 COMPLETAREA FORMULARELOR SPECIFICE PE BAZA PREVIZIUNIOR DE FLUX DE NUMERAR (CASH-FLOW)

Completarea Anexei 14: Graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare

Beneficiarul este obligat conform Articolului 7, alin ( 1) din Contractul de finanţare  să completeze şi să transmită către AM POSDRU “Graficul estimativ de depunere a cererilor de rambursare”.

Acest formular se va completa tinând cont de recomandările din Instrucţiunea din anexa a prezentului ghid.

Pentru o mai bună inţelegere a modalităţii de a completa acest formular mai jos este completat cu titlu de exemplu formularul pentru proiectul prezentat în studiu de caz.

Coloana (4)- “Total cheltuieli efectuate” se completează cu valorile aferente liniei “Cheltuieli totale” din modelul financiar. Aceste cheltuieli reprezintă suma cheltuielilor efectuate de beneficiar şi declarate în cererea de rambursare, incluzând atât cheltuieli eligibile totale cât şi cheltuieli neeligibile.

Coloana (5)- „Total Cheltuieli efectuate/valoarea totală eligibilă a proiectului” se va calcula prin împărţirea “Cheltuielilor totale” din modelul financiar la valoarea eligibilă totală a proiectului preluată din modelul financiar.Acest procent trebuie să depăşească pragul de 5% pentru a respecta Art.7 alin.(2) din contractul de finanţare.

Fig 7 Anexa 14: Grafic estimativ privind depunerea cererilor de rambursare completat ca exemplu

Coloana (6)- se va completa cu valorile calculate in câmpul “Cerere de rambursare” din modelul financiar reprezentând valoarea declarată a cererii de finantare.

Ea se calculează ca sumă a tuturor cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiar, excluzând valoarea contribuţiei beneficiarului aferentă cheltuielilor eligibile respective.

Coloana (7)- “Suma solicitată în cererea de rambursare (dupa deducerea contravalorii prefinanţării)”  reprezintă valoarea tuturor cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiar, excluzând valoarea contribuţiei beneficiarului aferentă cheltuielilor eligibile, respectiv după deducerea sumei aferente recuperării prefinanţării, în cazul în care aceasta a fost solicitată.

In partea de jos a graficului se cere completarea valoarea estimativă a următoarelor tranşe de prefinanţare care se vor acorda şi datele estimative când se va solicita prefinanţarea.

Completarea Anexei 19: Previziuni actualizate

Pentru completarea anexei 19 este necesară corelarea informaţiilor din acest formular cu previziunea fluxurilor de numerar (cash-flow) detaliată în secţiunea 3 a prezentului ghid.

Ca exemplu prezentăm completarea acestui formular pentru perioada martie - aprilie, iar ca perioadă anterioară vom considera perioada ianuarie – februarie.

In câmpul “Costuri eligibile potrivit contractului de finanţare” se va completa cu datele din tabelul “Repartiţie cheltuieli/lunar”. Aceste costuri sunt defalcate pe tipuri de cheltuieli Resurse umane, Participanţi şi Alte tipuri de costuri.

“Costurile eligibile declarate în cererile de rambursare anterioare” reprezintă suma cheltuielilor efectuate şi declarate în cererile de rambursare depuse anterior. Pentru exemplul nostru această coloană se va completa cu suma cheltuielilor eligibile declarate în prima cerere de rambursare aferentă perioadei ianuarie – februarie.

Câmpul “Cheltuieli previzionate a fi efectuate în trimestrul următor” reprezintă suma cheltuielilor ce urmează a fi efectuate în următoarele 3 luni de implementare a proiectului. Datele aferente completării acestui câmp vor fi preluate din previziunea de cash şi anume suma cheltuielilor efectuate în luna martie şi aprilie din tabelul “Repartiţie cheltuieli/lunar”, luna mai reprezentând luna în care se dupune cea de-a doua cerere de rambursare.

Următoarele 3 coloane se vor completa defalcând “Cheltuieli previzionate a fi efectuate în trimestrul următor” pe luni. În exemplul nostru se vor înscrie cheltuielile aferente lunilor martie şi aprilie din tabelul “Repartiţie cheltuieli/lunar”.

Costurile directe se calculează ca sumă a celor 3 tipuri de costuri, şi anume: Resurse umane, Participanţi şi Alte tipuri de costuri.

Cheltuielile generale de administraţie se calculează ca % din costurile totale directe. Acest procent variază în funcţie de tipul proiectului: de grant sau strategic.

Costurile totale aşa cum se specifică şi în tabel se calculează ca sumă între costurile directe şi costurile generale de administraţie.

În tabelul de mai jos s-a completat formularul aferent anexei 19 utilizând ca exemplu previziunea de cash din secţiunea 3.

Fig.8   Anexa 19: Previziuni actualizate

# ANEXA 2

# GRAFIC ESTIMATIV PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR DE RAMBURSARE

-anexă a contractului de finanţare-

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

POS DRU– România

POS DRU - Axa prioritară.............

POS DRU – Domeniul major de intervenţie...............

Numărul de identificare al contractului:

ROYY- POSDRU-AP……-DMI…..-PS-AM/PS –OI…….

Titlul proiectului: .............

Data transmiterii:

GRAFIC ESTIMATIV PRIVIND DEPUNEREA

CERERILOR DE RAMBURSARE (Versiune xxx)

| Cerere de rambursare | Cheltuieli efectuate de la data | Cheltuieli efectuate până la data | Total Cheltuieli efectuate | Total Cheltuieli efectuate /valoarea totală eligibilă a proiectului | Total cheltuieli aferente finanţării nerambursabile ce vor fi declarate în cererea de rambursare | Suma estimată a fi solicitată in cererea de rambursare (după deducerea contravalorii prefinanţării) | Data depunerii cererii de rambursare la AMPOSDRU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Număr | Luna / An | Luna / An | lei | % | lei | lei | Luna / An |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| ANUL DE IMPLEMENTARE NR. 1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| ANUL DE IMPLEMENTARE NR. 2 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| ANUL DE IMPLEMENTARE NR. 3 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cerere finala de ramburare |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

| [semnătura] [ştampila] [nume şi prenume] [funcţia] | Transa de prefinantare | Suma solicitata | Data estimativa a solicitatii |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Număr | lei | Luna / An |
|  | (9) | (10) | (11) |
|  | Transa 2 |  |  |
|  | Transa 3 |  |  |

# ANEXA 19: PREVIZIUNI ACTUALIZATE

-anexă a contractului de finanţare-

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

POS DRU– România

POS DRU - Axa prioritară.............

POS DRU – Domeniul major de intervenţie...............

Numărul de identificare al contractului:

ROYY- POSDRU-AP……-DMI…..-PS-AM/PS –OI…….

Titlul proiectului: .............

Nr. înreg. (Beneficiar)/ Data	                                   Nr. înreg. (AMPOSDRU/OI)/ Data

……………./…………….                                                             ……………./…………….

PREVIZIUNI ACTUALIZATE

Numele Beneficiarului: ………………………………………………………………………………………

Adresa Beneficiarului: ……………………………………………………………………………………….

Perioada de previziune: de la ...../...... până la ....../......

| Costuri potrivit bugetului cererii de finanţare | Costuri eligibile potrivit contractului de finanţare | Costuri eligibile declarate în cererile de rambursare intermediară anterioare | Cheltuieli previzionate a fi efectuate în trimestrul următor | Din care: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 |
| Resurse umane |  |  |  |  |  |  |
| Participanţi |  |  |  |  |  |  |
| Alte tipuri de costuri |  |  |  |  |  |  |
| FEDR |  |  |  |  |  |  |
| I. TOTAL COSTURI DIRECTE |  |  |  |  |  |  |
| II. Cheltuieli generale de administraţie |  |  |  |  |  |  |
| III. TOTAL COSTURI (I+II) |  |  |  |  |  |  |

[semnătura]

[ştampila]

[nume şi prenume]

[funcţia]

# Footnotes

Planificarea activităţilor este prezentată orientativ pentru Beneficiar, cu titlu de exemplu

Bugetul  este prezentat orientativ pentru Beneficiar, cu titlu de exemplu